**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2019թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմելէ՝ համայնքի ղեկավար ԱՐԱՄ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԸ**

**Հաստատվելէ՝ համայնքի ավագանու 2019թ. –ի թիվ որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**ՎԱՐԴԵՆԻՍ 2019թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406166)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406167)

[2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406168)

[3 Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. Ծրագիրը Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406169)

[4 Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406170)

[[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը Error! Bookmark not defined.](#_Toc501406171)](#_Toc501406171)

# **Ներածություն**

Վարդենիս համայնքի 2019 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրականացումը:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում** ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված է համայնքի 2019 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը , որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Վարդենիսը բարեկարգ, մաքուր, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող, գյուղատնտեսական մթերքների զարգացած արտադրությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ, ինչպես նաև բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է, որտեղ մատուցվում են բնակչության համար հանրային բոլոր ծառայությունները:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2019 թվականի նոյեմբերի 1- ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2019 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2019 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**ՏԱՊ**-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 20 | 19 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 33.3 | 35.0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 16200 | 16400 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 0 | 365000.0 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 84/126 | 89/134 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակներ` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 30,4 | 33 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**  2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**  Բարձրացնել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստականության մակարդակը | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականության մակարդակը | լավ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը | Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 85 | 95 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ | Շատ լավ |
| Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | Ավելի շատ վատ, քան լավ | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում**  2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 45 | 60 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ**  2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախակրթական և արտադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը | ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից և մատչելիությունից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)–լավ | բավականինլլավ | լավ |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային կյանքին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | լավ | Բավականին լավ |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն**  Ապահովել առողջապահության ոլորտի հասանելիությունը բնակչությանը, առողջապահական հաստատությունները վերազինել ժամանակակից բժշկական տեխնոլոգիաներով | Համայնքում գործող բժշկական հաստատություներում ավելացնել անհրաժեշտ սարքավորումները, աշխատուժը համալրել պահանջված մասնագետներով | Ավելի շատ վատ, քան լավ | լավ |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ**  Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն**  Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիությունը բնակավայրերում % | **65** | **75** |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա**  2019 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն**  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի պահպանությունը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | Լավ | Բավականին լավ |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն**  Բարենապատստ պայմաններ ստեղծել համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման գործունեությանը թափանցիկությունը և բնակչությն իրազեկումը | Համայնքի բնակիչների իրազեկվածությունը և մասնակցությունը ՏԻՄ գործունեությանը | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |

# **Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 83528.5 | | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | ***83528.5*** | |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության**  **պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության**  **կազմակերպում** | |  | |  |
| 1. | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում | 1000.0 | | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | ***1000.0*** | |  |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | |
| 1. | Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում | 5200,0 | | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 2. | Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | 14428,0 | | **ք. Վարդենիս** |
| **Ընդամենը** | | ***19628,0*** | |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | |
| 1. | Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում | 10000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** | |
| **Ընդամենը** | | ***10000.0*** |  | |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 49830,5 | | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 52085,4 | | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 3. | Այրք բնակավայրում մանկապարտեզի բացում | 30 000, 0 | | **գ.Այրք** |
| 4. | Այրք բնակավայրում խմելու ջրի նոր ջրագծի անցկացում | 64278.3 | | **Գ. Այրք** |
| **Ընդամենը** | | ***764963.2*** | |  |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | |
| 1. | Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում | 3000.0 | | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | ***3000.0*** | |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | |
| 1. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 6000.0 | | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | ***6000.0*** | |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 11000.0 | | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | ***11000.0*** | |  |
| **Ընդհանուրը** | | **1731212,9** | |  |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 13.Գյուղատնտեսություն** | | | |
| 1. | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 150000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | ***150000.0*** |  |
| **Ընդհանուրը** | | ***150000.0*** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | **Պատասխանատու** | | **Ժամկետ** | | | **Ռիսկեր** | | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը; | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ  2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝ 35% | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքի աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը,  բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,  բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ  2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում- 35 % | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | 2019թ. հունվար-  2019թ.  դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**.Ապահովվել էՏԻՄ-երի, աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը -ավելիշատլավ, քանվատ  2.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը - 8  3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 5%-ով  4. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը-2  5.Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 248 օր | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | 2019թ. հունվար-  2019թ.  դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Աշխատակազմի պահպանություն  2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում  3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում  4.Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 83528.4 հազ.դրամ 2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 48 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ առկա չէ 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք   **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**.  Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտներիհավաքագրմանմակարդակը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ- 5 %-ով  2. Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 5 %-ով  3. Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում -5 %-ով  4.Համայնքի բյուջեի  սեփական եկամուտների  գծով առկա ապառքների  նվազեցում- 10%-ով | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ  2. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղականտուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում  3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 9  2. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ՝ առկա է  3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ՝ **160 000,0**  հազ.դրամ | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 3**.  Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ  2. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը - շաբաթը 1 անգամ  3. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 2 օր | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում  2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում  3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում  4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում  5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում  6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ - 25  2.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է  3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -5  4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -2  5.Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգեր -3  6.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –առկա է | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Բարձրացնել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության մակարդակը: | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը - ավելիշատլավ, քան վատ: | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության մակարդակը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության մակարդակը - բավականինլավ | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի ՔՊ մարմիններ,վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարձրացել է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածությունը և իրազեկվածությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացված վարժանքների թիվը -2  2. Վարժանքների մասնակիցների թիվը-200  3. Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ժամանակ ձեռնակվելիքանհրաժեշտ գործողությունների մասին իրազեկված բնակիչների թիվը-800  4. Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում համայնքի բնակիչների գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների մակարդակը - ավելիշատլավ, քանվատ  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի ՔՊ մարմիններ,վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | | | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**  1. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ուսումնական վարժանքների կազմակերպում  2. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ճիշտ կողմնորոշվելու մասին տեղեկատվական բուկլետների պատրաստում և տարածում բնակչության շրջանում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ուսումնական վարժանքներին ներգրավված աշխատակիցների թիվը -68  2. Բնակչությանը բաժանված բուկլետների թիվը -200  3. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **1000,0** հազար դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը: | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 90%  2. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա)–լավ  3.Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Բարձրացնել համայնքի փողոցների անվտանգ երթևեկության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ  2. Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 90 % | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ  **Իրականացումը՝** կապալառու կազմակերպության միջոցով | | | 2019թ. հունվար–2019թ. դեկտեմբեր | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**  Համայնքի փողոցներիանվտանգ երթևեկության մակարդակը բարձրացել է, դրանք դարձել են հարմարավետտրանսպորտայինմիջոցներիև հետիոտներիհամար: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Գիշերային լուսավորության տևողությունը ամռանը-4 ժամ  2. Գիշերային լուսավորության տևողությունը ձմռանը- 6 ժամ  3. Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 80 %  4.Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 8.5կմ  5. Նոր տեղադրված գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը՝ 50  6.Նոր տեղադրված էներգախնայող լուսատուների թիվը ՝50 | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,  կապալառու կազմակերպության ղեկավար | | | 2019թ. հունվար–2019թ. դեկտեմբեր | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնման և կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում  2.Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնման և կառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **6000.0** հազ. դրամ  2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝ 2  2.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 8  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.Վարդենիս համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում**  **Բնակավայրը՝ Վարդենիս** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան 2 շենքերի օգտագործման պիտանելիության ժամկետը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից - միջին՝ոչլավ, ոչվատ | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,  **Իրականացումը՝** կապալառու կազմակերպության միջոցով | | | 2019թ. հունվար–2019թ. դեկտեմբեր | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Վերանորոգվել են Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան 2 շենքերի տանիքները: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Վարդենիս քաղաքի վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 26%  2.Վարդենիս քաղաքի վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի տանիքների թիվը՝ 2  3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,  կապալառու կազմակերպության ղեկավար | | | 2019թ. հունվար–2019թ. դեկտեմբեր | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Պատվիրել Վարդենիս քաղաքի 2 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը;  2.Կազմակերպել մրցույթ;  3. Կնքել պայմանագիր մրցույթում հաղթող շինարարական կազմակերպության հետ;  4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքները;  5.Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը: | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը 2  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2  3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **14428,0** հազ. դրամ,  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) – ավելիշատվատ, քանլավ  2.Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 40 % | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Վերանորոգել ներհամայնքային ճանապարհները և դրանք դարձնել բարեկարգ և անվտանգ երթևեկության համար: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Ներհամայնքային ճանապարհները դարձել են անցանելի և անվտանգ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար - առկա է | | | **Ծրագրիգնահատմանհամակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկանհաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ  **Իրականացումը՝** կապալառու կազմակերպության միջոցով | | | | 2019թ. ապրիլ–2019թ. սեպտեմբեր | | | | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**  Վերանորոգվել են համայնքային ճանապարհները, դրանք դարձել են բարեկարգ և անվտանգ երթևեկության համար: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Վերանորոգված ճանապարհների երկարությունը -3,5 կմ  2. Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 3%  3. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների անցանելիության վիճակից - լավ  4. Բնակավայրերից համայնքի կենտրոն հասնելու ժամանակի կրճատում, -10 րոպե  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 6 ամիս | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,  կապալառու կազմակերպության ղեկավար | | | | 2019թ. ապրիլ–2019թ. սեպտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Պատվիրել ներհամայնքային փողոցների բարեկարգման և ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը;  2.Կազմակերպել մրցույթ;  3. Կնքել պայմանագիր մրցույթում հաղթող ճանաչված շինարարական կազմակերպության հետ;  4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքները;  5.Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը: | | | | | | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**  1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝-8  1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 8  2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **20000.0** հազ. դրամ,  **Ֆինանսավորմ անաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախակրթական և արտադպրոցական կրթության որակյա ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը: | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  ՏԻՄ-երի,կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից և մատչելիությունից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը – բավականին լավ | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ,Այրքի, Վերին Շորժաի, Ներքին Շորժաի, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ  **Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ների միջոցով | | 2019թ. հունվար-  2019թ.  դեկտեմբեր | | | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**  Ապահովվել է Վարդենիսի, Այրքի, Վերին Շորժաի, Ներքին Շորժայի ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունը; | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը-210,  2. Մեկ երեխայի հաշվով ամսական ծախսը-2750դրամ,  3. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում-229  4.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը -16  5.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -7  6.Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին -ամբողջությամբ  7. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը -155  8. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, համայնքի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ,Վարդենիս, Այրքի, Վերին Շորժայի, Ներքին Շորժայի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | 2019թ. հունվար-  2019թ.  դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն  2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում  3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որորշման ընդունում  4. Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում  5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝-38  2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք  3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ **49830,5** հազ.դրամ.  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, Վարդենիս երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  **Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ների միջոցով | | | | 2019թ. հունվար-  2019թ.  դեկտեմբեր | | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**  Ապահովվել է Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների կողմից արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը; | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Երաժշտական դպրոցներ հաճախողերեխաների թիվը-365  2. ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -21  3. Ծնողների բավարարվածությունը ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ  4. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվաը նթացքում-229  5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1տարի | | | **Տեղեկատվականաղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմ, Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ,  Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | 2019թ. հունվար-  2019թ.  դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Վարդենիս երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն  2.Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում  3.Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում   1. 4.Խմբերի կոմպլեկտավորում   5.Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ**)  1. Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր՝ - 35  2. Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք  3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված Վարդենիս երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝  **61546,0** հազ.դրամ.  **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3.Այրք բնակավայրի մանկապարտեզի բացում**  **Բնակավայրը՝ Այրք** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Այրք բնակավայրում բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը; | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է Այրք բնակավայրի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը–առկա է | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, Այրքի վարչական ղեկավար,  Այրքի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն **Իրականացումը՝** ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի միջոցով | | | | 2019թ. հունվար-  2019թ.  դեկտեմբեր | | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ապահովվել է Այրք ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը և բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը; | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Վերանորոգված և վերաբացված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ - 1  2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը -68   1. 3. Մեկ երեխայի հաշվով ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման փաստացի ծախսերի գումարը տարեկան -21571 դրամ 2. 4. Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ - լավ   5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին –ամբողջությամբ  6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, Այրքի վարչական ղեկավար, Այրքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | Համայնքի ղեկավար, Այրքի վարչական ղեկավար,  Այրքի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Այրք ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում  2.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում  3.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում  5.Գույքի սարքավորումների ձեռքբերում  6. Համայնքի ավագանու կողմից ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ստեզծման որոշման ընդունում և իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնում հաշվառում  7. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի ձևավորում և պահպանություն  8. Խմբերի կոմպլեկտավորում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝1  2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենքև գույք  3.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ՝ 8  4. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման և բացման ծախսեր՝ **9500,0** հազ.դրամ,  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը: | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի մշակութային կյանքին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը-ավելիշատլավ, քանվատ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը - ավելիշատլավ, քանվատ | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմ, Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  **Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ի միջոցով | | 2019թ. հունվար-  2019թ.  դեկտեմբեր | | | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Ապահովվել է Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը և ապահովվել է միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը՝ - 9  2. Տարվա ընթացքում տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ - 7  3. Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված մշակութային ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) –լավ  4.Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա)- ավելի շատ լավ, քան վատ  5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմ, Վարդենիսի մշակույթի պալատ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | Համայնքի ղեկավար,  աշխատակազմ, Վարդենիսի մշակույթի պալատի ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | 2019թ. հունվար-  2019թ.  դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-իպահպանություն  2.Բնակավայրերի մշակույթի տների և գույքի մասնակի նորոգում, տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում  3. Միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ**)  1. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ-11  2. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք  3. Համայնքի բնակավայրերի հանդիսությունների սրահների շենքեր և շինություններ  4. Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներ – առկա է  5. Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր՝  **9000.0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) - ավելիշատլավ, քանվատ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը(հարցումների հիման վրա)- լավ | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավարներ | | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը; | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը-300  2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը -330  3. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից(հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ  4.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին – ավելի շատ լավ, քան վատ  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար,  վարչական ղեկավարներ, սոցալականաշխատող, բնակիչներ | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, սոցալականաշխատող | | 2019թ. հունվար–2019թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Ուսումնասիրել սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմած համայնքի բնակիչների ընտանիքների սոցիալական և նյութական պայմանները  2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում  3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկում և աջակցության տրամադրում | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ**)  1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ - 2  2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո  3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **6000.0** հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի պահպանությունը: | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կազմակերպել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում- ամբողջությամբ | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ  **Իրականացումը՝** պայմանագրային աշխատակիցների միջոցով | | 2019թ. հունվար-  2019թ.  դեկտեմբեր | | | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են | | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**  Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը; | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով-657 -տոննա  2. Վարդենիս քաղաքում աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը -200 դրամ  3. Գյուղական  բնակավայրերում աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը -150 դրամ  4.Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ- լավ  5.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը-(շաբաթական կտրվածքով)-Վարդենիս քաղաքում-ամեն օր,  գյուղերում -2 անգամ  6. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի  7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար,  վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | | 2019թ. հունվար-  2019թ.  դեկտեմբեր | | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի, սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում  2.Համայնքում արտադրված աղբի տեղափոխում Վարդենիսի աղբավայր | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ 14  2.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնելու համար կնքված պայմանագրերի թիվը - 107  3.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **44420,0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | | | | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2019 թ. Ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | **Հողային ֆոնդ** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում** | Վարդենիս համայնք | **2388,06** |  | 2388,06 |  |
|  | վարելահող | Վարդենիս համայնք | 1623,10 |  | 762,8 հա վարձակալ. | Կնքվել է պայմ. |
|  | բազմամյա տնկարկներ | Վարդենիս համայնք | - |  | - |  |
|  | խոտհարք | Վարդենիս համայնք | 37,98 |  | 37,97 հա վարձակալ. | Կնքվել է պայմ. |
|  | արոտ | Վարդենիս համայնք | 502,33 |  | 9 հա վարձակ. | Կնքվել է պայմ |
|  | այլ հողատեսքեր | Վարդենիս համայնք | 224,66 |  | 682.0 հա | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 2. | **Բնակավայրային, այդ թվում** | Վարդենիս համայնք | **1017,50** |  |  |  |
|  | խառը | Վարդենիս համայնք | 1,1 |  | 0.53 հա | համայնքային |
|  | ընդհանուր | Վարդենիս համայնք | 128,73 |  | համայնքային | համայնքային |
|  | այլ հողեր | Վարդենիս համայնք | 225,18 |  | համայնքային | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 3. | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտ. և այլ** | Վարդենիս համայնք | **78,47** |  | - |  |
|  | ընդերքի օգտագործման | Վարդենիս համայնք | - |  | - |  |
| 4. | **Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի նշ. հողեր, այդ թվում** | Վարդենիս համայնք | **61,74** |  | -  - |  |
| 5. | **Հատուկ պահպանվող տարածքների նշանակության հողեր** | Վարդենիս համայնք | **14,52** |  | - |  |
| 6. | **Անտառային** | Վարդենիս համայնք | **177,29** |  | Օգտակ. չտրված | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 7. | **Ջրային հողեր** | Վարդենիս համայնք | **-** |  | Օգտակ. չտրված | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 8. | **Հատուկ նշանակության** | Վարդենիս համայնք | **3,41** |  | Օգտակ. չտրված | Անհատույց օգտ.,  Օգտագ. և վարձ.չտրված |
|  | **Տրանսպորտային միջոցներ** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ավտոմեքենա RENULT FLUENCE 1.6 | Վարդենիս համայնք, ք. Վարդենիս | լավ | բավարար | ծառայողական |  |
| 2. | Ավտոաշտարակ | Վարդենիս համայնք | 1 | բավարար | ծառայողական |  |
| 3. | Աղբատար | Վարդենիս համայնք | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 4. | Տրակտոր | Վարդենիս համայնք | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1 | Համայնքապետարանի շենք և գույք | ք. Վարդենիս |  | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 2 | ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ք. Վարդենիս  գ. Այրք  գ. Վերին Շորժա  գ. Ներքին Շորժա | 11  0  0  0 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 3 | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր և գույք | Գ Այրք  գ. Վերին Շորժա  գ. Վերքին Շորժա | 1  1  1 | բավարար  բավարար  բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 4 | Վարդենիս քաղաքի մանկապարտեզի շենք | ք.Վարդենիս | 1269,1 | բավարար | անհատույց օգտագործ. տրամադրման |  |
| 5 | Վարդենիսի մշակույթի կենտրոնի շենք | ք.Վարդենիս, Ռոմանի 10 | 3372,5 | բավարար | անհատույց օգտագործ.տրամադրման |  |
| 8 | Հին մանկապարտեզի շենք | Վարդենիս | 1 | անբավարարար | չի օգտագործվում |  |
| 13 | Գյուղի ճանապարհ | Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա | 8 կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 17 | Ցերեկային լույսեր | Վարդենիս | 8,5 կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 19 | Ջրագիծ ներքին ցանցի | Վարդենիս | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 20 | ջրամբար | Վարդենիս | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 21 | Ջրհոր | Վարդեննիս | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 22 | Գիշերային լուսավորություն | Վարդենիս | 85-90 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 23 | Զբոսայգի | Վարդենիս | 1,1786 հա | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 25 | Շուկա | Վարդենիս | 1 | անբավարարար | չի օգտագործ. |  |
| 26 | Ներհամայնքային ճանապարհ | Վարդենիս | 42կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 28 | Մանկապարտեզի շենք | Վարդենիս | 2374,2 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 29 | Գրադարանի շենք | Վարդենիս | 2 | անբավարարար | չի օգտագործ. |  |
| 31 | Բնակելի շենք | Վարդենիս | 43 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 34 | Ասֆալտե ճանապարհ | Վարդենիս | 14,5 կմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 36 | Ոռոգման ցանց | Վարդենիս | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 37 | Ոռոգման ջրագիծ | Վարդենիս | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 38 | Մարզադաշտ | Վարդենիս | 1 | անբավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | | | | | | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | | | **Պետական բյուջե** | | | **Դոնոր կազմակերպություններ** | | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | | **Այլ աղբյուրներ** | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | | 83528.4 | | 83528.4 | | |  | | |  | |  | |  | | |
| **Ընդամենը** | | | 83528.4 | | 83528.4 | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում | 1000.0 | | 1000.0 | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Ընդամենը** | | | **1000.0** | | **1000.0** | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում | | | 5200,0 | | 5200,0 | | |  | | |  | |  | |  | |
| 2. | Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | | | 14428,0 | | 14428,0 | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Ընդամենը** | | | | **19628,0** | | **19628,0** | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում | | | 20000.0 | | 20000.0 | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Ընդամենը** | | | | **20000.0** | | **20000.0** | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | | | 49830,5 | | 49830,5 | | |  | | |  | |  | |  | |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | | | 52085,4 | | 52085,4 | | |  | | |  | |  | |  | |
| 3. | Այրք բնակավայրի մանկապարտեզի վերաբացում | | | 30000,0 | | 30000,0 | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Ընդամենը** | | | | **700684,9** | | **700684,9** | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում մշակույթային կյանքի կազմակերպում | | | 3000.0 | | 3000.0 |  | | | | |  | |  | |  | |
| **Ընդամենը** | | | | **3000.0** | | **3000.0** |  | | | | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | | | 6000.0 | | 6000.0 |  | | | | |  | |  | |  | |
| **Ընդամենը** | | | | **6000.0** | | **6000.0** |  | | | | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | | | 11000,0 | | 11000,0 | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Ընդամենը** | | | | 11000,0 | | 11000,0 | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | | **285072.3** | | **285072.3** | | | |  | |  | |  | |  | |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Ստորև,** ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ | 48 |  |  |  |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | - |  |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ | 9 |  |  |  |
| Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ | առկա է |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ, հազ.դրամ | 160000,0 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ | 25 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | առկա չէ |  |  |  |
| Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 9 |  |  |  |
| Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 2 |  |  |  |
| ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր | 3 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը | 8 |  |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 5 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ, % | 5 |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 5 |  |  |  |
| Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 5 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում, % | 10 |  |  |  |
| Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը | Ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 2 |  |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը | շաբաթը 1 անգամ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,  բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 30,4 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **99093,6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ուսումնական վարժանքներին ներգրավված աշխատակիցների թիվը | 68 |  |  |  |
| Բնակչությանը բաժանված բուկլետների թիվը | 200 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացված վարժանքների թիվը | 2 |  |  |  |
| Վարժանքների մասնակիցների թիվը | 200 |  |  |  |
| Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ժամանակ ձեռնակվելիք անհրաժեշտ գործողությունների մասին իրազեկված բնակիչների թիվը | 800 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում համայնքի բնակիչների գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների մակարդակը | Ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը , տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստականության և իրազեկվածության մակարդակը | Բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ապահովում և ցանցի ընդլայնում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 |  |  |  |
| Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 3.5 |  |  |  |
| Նոր տեղադրված գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 50 |  |  |  |
| Նոր տեղադրված էներգախնայող լուսատուների թիվը | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորությանտևողությունը ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորությանտևողությունը ձմռանը, ժամ | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **5200,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2.Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում**  **Բնակավայրը՝ Վարդենիս** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 |  |  |  |
| Համայնքապետարանիաշխատակազմիաշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վարդենիս քաղաքի վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի տանիքների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վարդենիս քաղաքի վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 26 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **12000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 8 |  |  |  |
| Համայնքապետարանիաշխատակազմիաշխատակիցներ | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված ճանապարհների երկարությունը, կմ | 2.4 |  |  |  |
| Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, % | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության վիճակից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| Բնակավայրերից համայնքի կենտրոն հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 10 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհները դարձել են անցանելի և անվտանգ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **20000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 35 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 210 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով ամսական ծախսը, դրամ | 2750 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը | 16 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 229 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը | 155 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | Բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **49830,5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր | 35 |  |  |  |
| Վարդենիսի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Երաժշտական դպրոցներ հաճախող երեխաների թիվը | 365 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 21 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների բավարարվածությունը ՀՈԱԿ-ներիգործունեությունից(հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 229 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը (հարցումների հիման վրա) | Ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **61546.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3.Այրք բնակավայրի մանկապարտեզի բացում**  **Բնակավայրը՝ Այրք** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 6 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված և վերաբացված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ | 1 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման փաստացի ծախսերի գումարը տարեկան, դրամ | 27500 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 68 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայության վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է Դեբեդավան բնակավայրի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **8300.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վարդենիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 7 |  |  |  |
| Վարդնեիսի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Համայնքի բնակավայրերի հանդիսությունների սրահների շենքեր և շինություններ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներ | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 9 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում տոնական և հիշատակի օրերիննվիրված կազմակերպված միջոցառումների թիվը | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված մշակութային ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) | Ավելիշատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա) | Ավելի շատ վատ, քան լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը | Ավելիշատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **8000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս, Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| Սոցիալական ծրագրի առկայությունը | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 300 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը | 330 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) | բավականինլավ |  |  |  |
| Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | Ավելիշատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **6000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Վարդենիս,Այրք, Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 14 |  |  |  |
| Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնելու համար կնքված պայմանագրերի թիվը | 107 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով, տոննա | 657 |  |  |  |
| Վարդենիս քաղաքում աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը , դրամ | 200 |  |  |  |
| Գյուղական  բնակավայրերում աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը, դրամ | 150 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | մասնակի |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը - (շաբաթական կտրվածքով)-  Վարդենիս քաղաքում,  գյուղերում -2անգամ | Ամեն օր  2 անգամ |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **34420.0** |  |  |  |